МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТАТАРОМАКЛАКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

(МБОУ «Татаромаклаковская СШ»)

**ПРИКАЗ**

10.09.2021. № 157-О

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ⎡ | Об утверждении плана мероприятий по введениюобновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | ⎤ |

В соответствии с приказами МинпросвещенияРоссийской Федерации № 1028 от 27.12.2023 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего общего образования» (Зарегистрирован 02.02.2024 № 77121),№ 31 от 22.01.2024 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования» (Зарегистрирован 22.02.2024  № 77330),№ 62 от 01.02.2024 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ основного и среднего общего образования» (Зарегистрирован 29.02.2024 № 77380), № 110 от 19.02.2024 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования» (Зарегистрирован 22.02.2024 № 77331), от 19.03.2024 № 171 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» (Зарегистрирован 11.04.2024 № 77830)

от 31.05.2021 [№ 286](https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», [№ 287](https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения внедрения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ«Татаромаклаковская СШ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий начальногообщего , основного общего образования и среднего общего образованияв МБОУ«Татаромаклаковская СШ» согласно приложению к настоящему приказу (Приложение 1)
2. Заместителям директораКутеровой Г.Ю. и Хусяиновой З.С*.* ознакомить с планом  перехода на новые ФГОС начального и основного общего образования участников образовательных отношений.
3. Утвердить положение о рабочей группе (Приложение 2).
4. Создать рабочую группу по поэтапному введению и реализации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования и основного общего образования, утвержденными приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287, обучения обучающихся МБОУ «Татаромаклаковская СШ» (далее – рабочая группа, ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021) в следующем составе:

|  |  |
| --- | --- |
| Руководительрабочейгруппы | Кутерова Г.Ю. |
| Заместитель руководителярабочейгруппы | Хусяинова З.С. |
| Членырабочейгруппы | Измайлова Р.Ф., Салимжанова А.С. уУчителя начальных классовЖамалетдинова Г.А. учитель математикиМусина З.Ф. учитель русского языка и литературыМубинова А.Х. библитекарь |

1. Секретарю Талиповой Э.З. в срок до 20.09.2021 под подпись довести настоящий приказ до сведения поименованных в нем работников.
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор С.В. Бунегин

Приложение №1

к приказу директора

от 10.09.2021. № 157-л

План мероприятий

по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ «Татаромаклаковская СШ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Мероприятия | Срокиисполнения | Ответственные | Результат |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО**  |
|  | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Сентябрь 2021 года | Директор | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО  |
|  | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на новые ФГОС НОО и ООО  | Ноябрь 2021 годаАвгуст 2022 год | Директор, зам.директора | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на новые ФГОС НОО и ООО  |
|  | Проведение классных родительских собраний в 1-4х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО  | апрель, ежегодно с 2022 года | Зам.директора по УВР, ВР, кл. руководители 1 кл.  | Протоколы классных родительских собраний в 1-4 х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО  |
|  | Проведение классных родительских собраний в 5-8 х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО  | Апрель , ежегодно, 2022–2024 годы | Зам.дир. по УВР, ВР, кл. рук. 5-8кл.  | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО  |
|  | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся  | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком  | Зам.директора по УВР, ВР  | Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО  |
|  | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  | Октябрь 2021 года | Директор, Зам.директора по УВР  | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО  |
|  | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда  | Ноябрь 2021 – Июнь 2022 года | Директор, завхоз | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  |
|  | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников  | Ежегоднодо 1 сентября2022–2027 годов |  | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников  |
|  | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО  | Октябрь 2021 – март 2022 года |  | Аналитическая справка замдиректора по УВР и замдиректора по ВР  |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
|  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  | В течениевсегопериода |  | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО  |
|  | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | В течениевсегопериода |  | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |
|  | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОСООО | Сентябрь 2021 –январь 2022 года |  | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
|  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 01.05.2022 |  | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
|  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 01.05.2022 |  | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формированияУУД, программакоррекционнойработы |
|  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 8 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23учебныйгод | До 30 мая2022 года |  | Учебный план НОО. Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
|  | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 9-х классов по новому ФГОС ООО  | До 30 мая2023 года |  | Учебный план ООО.План внеурочной деятельности ООО |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 8 классов на 2022/23 учебный год всоответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа2022 года |  | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочнойдеятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов |
|  | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно |  | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
|  | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | До 1 сентября 2022 года |  | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.Договор между ОО и родителями |
|  | Внесение изменений в«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября2022 года |  | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.Приказ об утверждении изменений в«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 сентября2022года |  | План методической работы.Приказ об утверждении плана методической работы |
|  | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно  |  | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО |
|  | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода  |  | План работы методического совета образовательной организации.Планы работы ШМО.Аналитическая справка замдиректора по УВР |
|  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООП ООО поновому ФГОС ООО | В течение всего периода  |  | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО и ООП ООО по новому ФГОС ООО |
|  | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО иреализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентябряежегодно с 2022по 2026 годы |  | План ВШК на учебный год.Аналитические справки по итогам ВШК |
|  | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентябряежегодно с 2022по 2026 годы |  | План функционирования ВСОКО на учебный год.Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС**  |
|  | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021 года |  | Сайт образовательной организацииПакет информационно-методических материалов |
|  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного переходана обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года,ежегодно  |  | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
|  | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана- графика курсовойподготовки педагогическихработников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы |  | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога- психолога |
|  | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно в период  |  | Комплектование |
|  | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО иФГОС ООО | В течение всего периода  |  | Сайт образовательной организацииПакет информационно-методических материалов |
|  | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новымФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода  |  | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холлеобразовательнойорганизации |
|  | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | Ежеквартально в течение всего периода  |  | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР |
|  | Информирование о нормативно- правовом, программном, кадровом материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода  |  | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| **6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение** |
|  | Формирование МТБ | весьпериод | Завхоз |  |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение** |
|  | Финансирование МТБ | весьпериод |  |  |

С приказом ознакомлены: