УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования Нижегородской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План-график мероприятий**

**по подготовке и проведению единого государственного экзамена в Нижегородской области в 2014 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1. | Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению ЕГЭ: |
| 1.1 | Согласование с Рособрнадзором и утверждение:состава ГЭК, председателей предметных комиссий  | до 15 января до 10 марта  | В.Н. Шмелёв |
| 1.2 | Создание рабочей группы по проведению ЕГЭ | до 15 февраля | В.Н. Шмелёв |
| 1.3 | Внесение изменений (при необходимости) в положения:о государственной экзаменационной комиссии;о предметной комиссии (Порядок присвоения статусов экспертам в Нижегородской области);о конфликтной комиссии | вторая декада февраля | В.Н. ШмелёвН.Ю.Бармин |
| 1.4 | Утверждение составов:руководителей ППЭ по обязательным предметам и по предметам по выбору;организаторов ППЭ по обязательным предметам и предметам по выбору;конфликтной комиссии;предметной комиссии;уполномоченных представителей ГЭК  | до 25 январядо 20 апреля, до 23 маядо 01 марта до 01 марта до 15 марта  | ГЭК, В.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМСГЭК, В.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМСВ.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, Г.Л.ПетроваГЭК, В.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, ОМС, образовательные организации высшего образования, профессиональные образовательные организацииГЭК, В.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, ОМС |
| 1.5 | Утверждение:мест регистрации на сдачу ЕГЭ количества и мест расположения ППЭ по обязательным предметам;количества и мест расположения ППЭ по предметам по выбору;количества и мест расположения резервных ППЭ  | до 31 декабря 2013до 25 января до 25 января до 25 января  | ГЭК, В.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМСГЭК, В.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМСГЭК, В.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМСГЭК, В.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС |
| 1.6 | Утверждение порядка и схемы:доставки экзаменационных материалов по ППЭ, РЦОИ и предметным комиссиям;графика выдачи экзаменационных материалов из РЦОИ в ППЭ;распределения по ППЭ участников ЕГЭ по каждому предмету. | не позднее, чем за 3 дня до начала экзаменов | ГЭК, В.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, образовательные организации высшего образования, профессиональные образовательные организации ГЭК, В.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС ГЭК, В.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС |
| 1.7 | Письма руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования, руководителям профессиональных образовательных организаций/ образовательных организаций высшего образования "О направлении педагогических работников для работы в составе экспертов предметных комиссий". | до 06 мая, до 20 июня  |  В.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, образовательные организации высшего образования, профессиональные образовательные организации |
| 1.8 | Приказ по ГБОУ ДПО НИРО "О проведении мероприятий по организационно-технологическому обеспечению единого государственного экзамена в ГБОУ ДПО НИРО в 2014 году" | до 1 апреля  | Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова |
| 1.9 | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ на этапах проведения ЕГЭ: досрочный, основной, дополнительный | не позднее, чем за 2 недели до даты экзамена | В.Н.Шмелёв, И.Л. Захаров, ОМС |
| 1.10 | Заключение государственного контракта на оказание охранных услуг/хранение экзаменационного материала в ГБОУ ДПО НИРО | первая декада мая  | Н.Ю.Бармин |
| 2. | Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ЕГЭ: |
| 2.1 | Формирование региональной информационной системы (далее - РИС).Сбор информации муниципальной части: | декабрь 2013-июль 2014 |  В.Н.Шмелёв, И.Л. Захаров, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС, ОО  |
| 2.1.1 | - база данных общеобразовательных организаций | до 15 января | Г.Л.Петрова, ОМС, ОО  |
| 2.1.2 | - база данных выпускников ОО текущего года;- база данных учащихся профессиональных ОО, выпускников прошлых лет, сдающих ЕГЭ в основные сроки;- база данных участников ЕГЭ в дополнительные сроки  | до 15 января до 3 марта до 5 июля | Г.Л.Петрова, ОМС, ОО  |
| 2.1.3 | - база данных членов предметных комиссий  | до 1 марта | Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС, профессиональные образовательные организации, организации высшего образования  |
| 2.1.4 | - база данных ППЭ по обязательным предметам (количество и места размещения ППЭ, их оснащение);- база данных ППЭ по предметам по выбору (количество и места размещения ППЭ);- база данных резервных ППЭ | до 15 январядо 15 января до 15 января  | Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС, ОО Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС, ОО Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС, ОО  |
| 2.1.5 | - база данных руководителей ППЭ по обязательным предметам;- база данных руководителей ППЭ по предметам по выбору;- база данных руководителей резервных ППЭ | до 15 января до 15 января до 15 января  | Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМСН.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС  |
| 2.1.6 | Сведения о работниках ППЭ | до 3 апреля  | Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС |
| 2.2 | Подготовка и направление в ФЦТ:сведений о количестве участников ЕГЭ по обязательным предметам;сведений о количестве участников ЕГЭ по предметам по выбору;информации о приблизительном количестве выпускников, которым по решению ГЭК назначается сдача ЕГЭ в резервный день | до 20 января до 05 марта до 15 июня  | В.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, Г.Л.ПетроваВ.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, Г.Л.ПетроваВ.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова |
| 2.3 | Сбор информации для организационно-технологического обеспечения | весь период | В.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС, ОО  |
| 2.3.1 | Письмо с приложениями (формы запроса информации) руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования, руководителям профессиональных образовательных организаций "О сборе информации" | до 20 декабря 2013 | В.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, профессиональные образовательные организации |
| 2.3.2 | - база данных учителей, выпускающих 11-12 классы, преподавателей профессиональных образовательных организаций  | до 31 декабря 2013 | В.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС, профессиональные образовательные организации  |
| 2.3.3 | - база данных ответственных за ЕГЭ в профессиональных образовательных организациях  | до 31 декабря 2013 | В.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова,профессиональные образовательные организации  |
| 2.3.4 | - база данных уполномоченных представителей ГЭК | до 20 февраля |  В.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС  |
| 2.3.5 | - распределение членов ГЭК по ППЭ  |  1-я декада апреля | ГЭК, В.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС |
| 2.3.6 | - база данных ответственных за проведение ЕГЭ в ОМС | до 31 декабря 2013 | В.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС  |
| 2.3.7 | - база данных ответственных за взаимодействие с РЦОИ секретарей приемных комиссий профессиональных образовательных организаций/ образовательных организаций высшего образования  | 3-я декада мая | И.Л.Захаров, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова,приемные комиссии профессиональных образовательных организаций/ образовательных организаций высшего образования  |
| 2.3.8 | - база данных операторов РБД/РИС (муниципальная часть) | до 31 декабря 2013 | В.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС  |
| 2.3.9 | - банк данных участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья  | 3-я декада апреля | В.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС, ОО |
| 2.3.10 | - сбор информации по количеству участников ЕГЭ по ППЭ | до 01 апреля | В.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова,ОМС  |
| 2.3.11 | - сбор информации об участниках ЕГЭ в сроки, обозначенные для досрочной сдачи государственной итоговой аттестации | 3-я декада марта | В.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС, ОО  |
| 2.3.12 | - сбор информации об участниках ЕГЭ в резервные дни | не позднее, чем за 2 дня до экзамена | В.Н.Шмелёв, И.Л.Захаров, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС, руководители профессиональных образовательных организаций, приемные комиссии профессиональных образовательных организаций/ образовательных организаций высшего образования |
| 2.3.13 | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесённых в РИС / ФИС | декабрь 2013 – июль 2014 | В.Н.Шмелёв, И.Л.Захаров, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС, ОО, руководители профессиональных образовательных организаций, приемные комиссии профессиональных образовательных организаций/ образовательных организаций высшего образования |
| 2.4 | Обработка экзаменационных материалов ЕГЭ: |
| 2.4.1 | - досрочная сдача - основные сроки- дополнительные сроки | в соответствии с порядком проведения ЕГЭ | Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова |
| 2.4.2 | Утверждение протоколов Федерального центра тестирования о результатах ЕГЭ по каждому предмету и организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ:выпускников текущего года - в общеобразовательных учреждениях;выпускников прошлых лет и выпускников профессиональных образовательных организаций - в ОМС | согласно срокам получения результатов из ФЦТ  | ГЭК, В.Н.Шмелёв, И.Л.Захаров, Г.Л.Петрова |
| 2.5 | Рассылка результатов ЕГЭ в ОМС, ППЭ (дополнительные сроки), ОО в следующие периоды: досрочная сдача основной период дополнительный период | согласно срокам получения результатов из ФЦТ | В.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС, ОО И.Л.Захаров, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова |
| 2.6 | Работа с апелляциями на этапах проведения ЕГЭ: досрочный, основной, дополнительный |  |  |
| 2.6.1 | Прием и рассмотрение апелляций по процедуре проведения ЕГЭ | в течение 2-х рабочих дней с момента подачи | конфликтная комиссия |
| 2.6.2 | Прием и рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ | в течение 4-х рабочих дней с момента подачи | конфликтная комиссия, предметные комиссии, В.Н.Шмелёв, И.Л.Захаров, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС, ОО  |
| 2.7 | Передача материалов апелляций по результатам ЕГЭ в ФЦТ | в течение 2-х рабочих дней со дня рассмотрения апелляций | Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова |
| 2.8 | Распечатка и выдача свидетельств о результатах ЕГЭ | согласно срокам получения результатов из ФЦТ | В.Н.Шмелёв, И.Л.Захаров, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС |
| 3. | Проведение организационных мероприятий: |
| 3.1 | Распределение полномочий между структурными подразделениями министерства образования Нижегородской области, органами, осуществляющие управления в сфере образования муниципальных районов и городских округов (МОУО), ОО, образовательными организациями высшего образования, профессиональными образовательными организациями по организации и проведению ЕГЭ | 3-я декада января | В.Н.Шмелёв, И.Л.Захаров, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова |
| 3.2 | Утверждение организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ в Нижегородской области  | 1-я декада февраля  | ГЭК, В.Н.Шмелёв, И.Л.Захаров, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова |
| 3.3 | Письмо в органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования Нижегородской области «О формировании РБД/РИС» | до 20 декабря 2013 | В.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова |
| 3.4 | Предоставление в ФГБУ ФЦТ заявки на обеспечение Нижегородской области экзаменационными материалами:предварительная официальная (досрочный, основной периоды) | в соответствии с запросом ФЦТ | В.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова |
| 3.5 | Взаимодействие приемных комиссий образовательных организаций высшего образования и РЦОИ | в течение года | Г.Л.Петрова, приемные комиссии ОО высшего образования  |
| 3.6 | Оформление удостоверений членов ГЭК | апрель | Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова |
| 3.7 | Рабочие совещания с руководителями МОУО по организации и проведению ЕГЭ | февраль (по графику) | В.Н.Шмелёв, ОМС |
| 3.8 | Совещание с представителями ОМС по организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций в 2014 году | 2-я декада февраля, 2-я декада апреля  | В.Н.Шмелёв, И.Л.Захаров, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС |
| 3.9 | Совещания с ОМС, на территории которых по данным мониторинговых исследований низкий уровень подготовки выпускников  | январь-февраль  (по графику) | В.Н.Шмелёв, ОМС |
| 3.10 | Организация тиражирования и выдачи выпускникам уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ | до 15 мая  | В.Н.Шмелёв, ОМС, ОО  |
| 3.11 | Получение экзаменационных материалов из ФЦТ  | в соответствии с графиком ФЦТ | В.Н.Шмелёв, И.Л.Захаров, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова |
| 3.12 | Проведение ЕГЭ  | в соответствии с расписанием ЕГЭ | ГЭК, В.Н.Шмелёв, И.Л.Захаров, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС, ОО  |
| 3.13 | Контроль за ходом подготовки и проведения ЕГЭ:этап подготовки – контроль за исполнением федеральных и региональных нормативных документов, формированием региональной информационной системы, своевременностью информирования выпускников и их родителей, размещения информации на сайтах;этап проведения – изучение деятельности МОУО и ОО по вопросу подготовки и проведения ЕГЭ, контрольные выезды в МОУО, ППЭ, ОО |  период подготовки и проведения ЕГЭ на всех этапах сдачи экзаменов | В.Н.Шмелёв, С.А.Носова, ОМС |
| 3.14 | Контроль сдачи ЕГЭ выпускниками группы риска: "ЕГЭ-туристы", участники досрочного периода (мониторинг движения выпускников; работа с документами, подтверждающими право на досрочную сдачу ЕГЭ) | до 15 апреля | ГЭК, В.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС |
| 3.15 | Взаимодействие с общественными наблюдателями:информирование общественностиразработка памятокпривлечение и аккредитация наблюдателей, в том числе студентов проведение консультаций"круглый" стол по итогам проведения ЕГЭ | январь – июль 3-я декада февраляза 2 недели до экзаменаза 2 недели до экзамена2-я декада июля  | В.Н.Шмелёв, И.Л.Захаров, ОМС |
| 4. | Мероприятия по анализу контрольных измерительных материалов (КИМ): |
| 4.1 | Работа с демоверсиями. Замечания и предложения |  период подготовки к ЕГЭ | Н.Ю. Бармин |
| 4.2. | Организация работы с демоверсиями в муниципальных районах, городских округах. Замечания и предложения | период подготовки к ЕГЭ | В.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, ОМС |
| 5. | Организация мероприятий по проведению ЕГЭ на этапе приема в образовательные организации высшего образования |
| 5.1 | Взаимодействие приемных комиссий образовательных организаций высшего образования с РЦОИ:сбор и передача данных об участниках ЕГЭ;сбор и передача данных об аудиторном фонде;передача в образовательные организации высшего образования материалов, необходимых для подготовки и проведения ЕГЭ и информирования участников ЕГЭ о порядке проведения ЕГЭ | 3-я декада июня  | И.Л.Захаров, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, образовательные организации высшего образования |
| 5.2 | Организация тиражирования уведомлений и обеспечения ими приемные комиссии образовательных организаций высшего образования, участвующих в ЕГЭ | до 5 июля | И.Л.Захаров, Г.Л.Петрова, приемные комиссии образовательных организаций высшего образования  |
| 5.3 | Предоставление в ФГБУ ФЦТ заявки на обеспечение экзаменационными материалами  | до 20 июня  | И.Л.Захаров, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова |
| 5.4 | Утверждение:- мест расположения ППЭ и состава руководителей ППЭ;- максимального числа сдающих ЕГЭ в ППЭ;- состава организаторов- членов ГЭК | до 15 июня за 3 дня до каждого экзаменаза 3 дня до каждого экзаменадо 15 июня | ГЭК, И.Л.Захаров, Н.Ю.Бармин, Г.Л.ПетроваГЭК, И.Л.Захаров, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова ГЭК, И.Л.Захаров, Н.Ю.Бармин, Г.Л.ПетроваГЭК, И.Л.Захаров, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова |
| 5.5 | Определение и утверждение порядка и графика выдачи экзаменационных материалов из РЦОИ в ППЭ и заполненных бланков ЕГЭ из ППЭ в РЦОИ | до 1 июля  | ГЭК, И.Л.Захаров, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова |
| 5.6 | Проведение ЕГЭ  |  в соответствии с расписанием  | ГЭК, И.Л.Захаров, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, профессиональные образовательные организации/ образовательные организации высшего образования |
| 5.7 | Контроль за проведением экзамена и оперативное решение вопросов, возникающих в ППЭ, РЦОИ, предметных комиссиях | период проведения экзаменов | ГЭК, И.Л.Захаров, С.А.Носова |
| 5.8 | Утверждение протоколов ФЦТ о результатах ЕГЭ по каждому предмету и организация оповещения поступающих об утвержденных результатах ЕГЭ | до 22 июля  | ГЭК |
| 5.9 | Организация оформления и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ  | до 25 июля  | И.Л.Захаров, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова  |
| 6. | Мероприятия по межведомственному взаимодействию при организации и проведении ЕГЭ |
| 6.1 | Взаимодействие с Федеральной информационной системой | весь период | В.Н.Шмелёв, И.Л.Захаров, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, приемные комиссии профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования |
| 6.2  | Согласование со службами внутренних дел, здравоохранения, связи, транспорта, противопожарной безопасности, энергообеспечения по взаимодействию в рамках организации и подготовки к ЕГЭ (при необходимости) | период подготовки к ЕГЭ | В.Н.Шмелёв, И.Л.Захаров, ОМС |
| 6.3 | Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и обеспечение их безопасности (совместно с отделами МВД России по Нижегородской области) | до 20 мая | ОМС, ОО |
| 6.4 | Взаимодействие с региональным представительством ОАО Ростелеком по вопросу установки систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ | декабрь 2013 -апрель 2014 | В.Н.Шмелёв, И.Л.Захаров, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС, ОО  |
| 7. | Мероприятия по мониторингу ЕГЭ: |
| 7.1 | Сбор информации о количестве выпускников образовательных организаций и предметах по выбору в форме и по материалам ЕГЭ | поэтапно до 1 марта  | В.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС, ОО, руководители профессиональных образовательных организаций |
| 7.2 | Организация и проведение мониторинга ЕГЭ в регионе в соответствии с базовой программой Рособрнадзора | Период проведения ЕГЭ | В.Н.Шмелёв, И.Л.Захаров, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС, ОО |
| 8. | Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов по ЕГЭ: |
| 8.1 | Участие специалистов для обеспечения проведения ЕГЭ в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях | период подготовки к ЕГЭ | В.Н.Шмелёв, И.Л.Захаров, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, советы ректоров образовательных организаций высшего образования  |
| 8.2 | Организация обучения: |  |  |
| 8.2.1 | Председателей и заместителей председателей предметных комиссий (по материалам ФИПИ):работа с модулем системы дистанционной подготовки экспертов «Эксперт ЕГЭ» (дистанционная форма)семинары по согласованию подходов к оцениванию работ ЕГЭ (очная форма) | 3-я декада декабря 2013 до 10 февраля | Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, председатели предметных комиссий Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, председатели предметных комиссий ОМС, ОО |
| 8.2.2 | Членов предметных комиссий (НИРО), учителей-предметников | по расписанию курсовой подготовки НИРО | Н.Ю.Бармин, председатели предметных комиссий ОМС, ОО |
| 8.2.3 | Экспертов региональных предметных комиссий с использованием дистанционных технологий  | по графику ФИПИ | В.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, ОМС, ОО |
| 8.2.4 | Лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ:- ответственных за ЕГЭ в ОМС, членов ГЭК;- ответственных за ЕГЭ в ОМС; руководителей ППЭ и организаторов в аудиториях (информирование специалистов и участников ЕГЭ об уточненных нормах, определяющих порядок обработки и проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ); членов ГЭК (технологическое сопровождение ЕГЭ в ППЭ)- операторов муниципальной части РБД/РИС ОМС и профессиональных образовательных организаций;- секретарей приемных комиссий профессиональных образовательных организаций/ образовательных организаций высшего образования. | до 20 апрелядо 29 апреля до 5 июля3-я декада декабря 2013, до 1 марта до 5 июля | В.Н.Шмелёв, ОМСН.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМСН.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМСН.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС |
| 8.2.5 | Участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ  | период подготовки к ЕГЭ | ОМС, ОО, приемные комиссии образовательных организаций высшего образования |
| 8.3 | Консультации для учителей-предметников | в течение учебного года | Н.Ю.Бармин |
| 8.4 | Участие специалистов министерства образования Нижегородской области, сотрудников РЦОИ в совещаниях, консультациях по организации и проведению ЕГЭ | в соответствии с планом Рособрнадзора | В.Н.Шмелёв, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова |
| 8.5 | Обучение общественных наблюдателей | до проведения экзамена | ОМС, ОО, образовательные организации высшего образования |
| 9. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ: |
| 9.1 | Размещение на официальных сайтах учреждений и организаций информации о ЕГЭ | в течение года | В.Н.Шмелёв, И.Л.Захаров, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС, ОО |
| 9.2 | Организация работы "горячих" телефонных и Интернет-линий  | период подготовки и проведения ЕГЭ | В.Н.Шмелёв, И.Л.Захаров, С.А.Носова, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС, ОО |
| 9.3 | Взаимодействие со средствами массовой информации (региональные, местные) | в течение года | В.Н.Шмелёв, И.Л.Захаров, С.А.Носова, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС |
| 9.4 | Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ЕГЭ, о мерах ответственности за нарушения порядка) | период подготовки к ЕГЭ | В.Н.Шмелёв, И.Л.Захаров, С.А.Носова, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС, ОО, образовательные организации высшего образования |
| 9.5 | Обеспечение РЦОИ, ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ЕГЭ | период подготовки к ЕГЭ | В.Н.Шмелёв, И.Л.Захаров, Н.Ю.Бармин |
| 9.6 | Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ (в том числе общественных наблюдателей), инструкций по подготовке и проведению ЕГЭ | период подготовки к ЕГЭ |  В.Н.Шмелёв, И.Л.Захаров, ОМС, ОО |
| 9.7 | Организация информационных сайтов и стендов для выпускников и их родителей | весь период | ОО |
| 9.8 | Информирование участников ЕГЭ 2014 года, их родителей об организации и проведении экзаменов через систему классных часов, родительских собраний | период подготовки к ЕГЭ | В.Н.Шмелёв, ОМС, ОО |
| 9.9 | Создание регионального сервиса информирования участников ЕГЭ о результатах | до 1 июня | В.Н.Шмелёв, И.Л.Захаров, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова |
| 10. | Мероприятия по материально-техническому обеспечению: |
| 10.1 | Организационно-финансовое обеспечение работ, связанных с подготовкой и проведением ЕГЭ | в течение года | В.Н.Шмелёв, И.Л.Захаров, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС, ОО, образовательные организации высшего образования |
| 10.2 | Установка аппаратно-программных средств и сопутствующего оборудования в РЦОИ:1) подсистема «Планирование ЕГЭ» в части функционала сбора сведений в РИС/РБД;2) подсистема «Планирование ЕГЭ» в части функционала планирования экзаменов. | до 25 декабря 2013до 20 февраля | Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова |
| 10.3 | Техническое оснащение РЦОИ (обновление, приобретение технических средств) | до 1 мая | Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова |
| 10.4 | Установка и настройка «Станций прослушивания устных ответов по иностранному языку» | по мере необходимости  | Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова |
| 11. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности: |
| 11.1 | Мероприятия по организации информационной безопасности:Взаимодействие РЦОИ с ФСТЭК по организации информационной безопасностиМероприятия по защите информации при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образованияМероприятия в рамках получения аттестата соответствия на объект информатизации в РЦОИ требованиям безопасности | весь период подготовки и проведения ЕГЭвесь период подготовки и проведения ЕГЭ до 01 апреля | Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова |
| 11.2 | Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ и процедурой обработки материалов ЕГЭ и организации оценивания ответов на задания с развернутым ответом | период проведения ЕГЭ, проверки экзаменационных работ | ГЭК, В.Н.Шмелёв, И.Л.Захаров, С.А.Носова |
| 11.3 | Контроль за организацией доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ЕГЭ | период подготовки, проведения ЕГЭ, проверки экзаменационных работ | ГЭК, В.Н.Шмелёв, И.Л.Захаров, С.А.Носова |
| 11.4 | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности в ППЭ | период подготовки, проведения ЕГЭ, проверки экзаменационных работ | ГЭК, В.Н.Шмелёв, И.Л.Захаров, С.А.Носова |
| 12. | Мероприятия по анализу и разработке предложений: |
| 12.1 | Подготовка и представление:справок, аналитических отчетов о проведении ЕГЭ, статистических результатов ЕГЭ;анализа работы предметной комиссииинформации об итогах зачисления | до 20 сентябрядо 31 августадо 31 августа | В.Н.Шмелёв, И.Л.Захаров, С.А.Носова, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова Н.Ю.БарминИ.Л.Захаров |
| 12.2 | Подготовка и представление сводного аналитического отчета и предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ | в соответствии с запросом Рособрнадзора | В.Н.Шмелёв, И.Л.Захаров, С.А.Носова, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС  |
| 12.3 | Проведение совещаний, конференций по итогам проведения ЕГЭ в Нижегородской области в 2014 году. | август-сентябрь | В.Н.Шмелёв, И.Л.Захаров, С.А.Носова, Н.Ю.Бармин, Г.Л.Петрова, ОМС  |
| 12.4 | Совещания с представителями органов управления образованием муниципальных районов, городских округов, на территории которых:допущены нарушения порядка проведения ЕГЭ;получены низкие результаты ЕГЭ | 2-я декада октября | В.Н.Шмелёв, С.А.Носова, ОМС  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_